Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»

(МБУДО ЦДО «ПЕРСПЕКТИВА»)

Аттестационное задание №1

Проект: «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ — город Ханты-Мансийск»

Разработал: педагог-организатор МБУДО «ЦДО «Перспектива»  
Юфимцева Юлия Вячеславовна

г. Ханты-Мансийск

2021 г.

**Пояснительная записка.**

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных качеств, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Однако, в период пандемии COVID-19, в следствие которой возникла необходимость социального дистанцирования, яркие, насыщенные и активные программы летних лагерей оказались недоступными для детей. В связи с чем возникла острая потребность в разработке новых форм реализации летних программ с использованием современных технологий дистанционного образования.

**Актуальность** проекта «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ — город Ханты-Мансийск» обусловлена необходимостью обеспечения организации досуга в период летнего отдыха детей, создания условий для доступа к занимательным, развивающим, насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья мероприятиям. Проект является универсальным, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. По своей направленности цикл разработанных и проведенных мероприятий является комплексным, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и активности. Стоит отметить, несмотря на то что реализация проекта предусматривает проведение определенного количество времени перед экраном, его главная особенность в том, что большинство мероприятий подразумевает офлайн активность – разминку, танец, изготовление поделки своими руками и другие увлекательные и познавательные дела. Также, в процессе реализации проекта, стало очевидно, что данная форма организации детского досуга в летний период может использоваться не только при режиме ограничений на массовые мероприятия и скопление людей, но и на протяжении работы образовательных учреждений в штатном режиме. Используя ресурсы программы проекта «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ — город Ханты-Мансийск», можно дополнять программы воспитательной работы образовательных учреждений в периоды сезонных карантинов, актированных дней.

**Цель:** Создание условий для обеспечения активного, интеллектуального, эмоционально-насыщенного досуга и всестороннего развития личности детей и взрослых, приобщения к историческому наследию отечества, округа, города с использованием технологий дистанционного обучения в условиях вынужденной самоизоляции.

**Задачи:**

1. Создать общедоступный и бесплатный онлайн ресурс с накопленной базой разнонаправленного видеоконтента для семей с детьми, педагогов и других специалистов системы образования.
2. Привлечь к разработке контента как можно большее количество специалистов города для более качественного подхода к формированию контента и, следовательно, большего охвата интересов целевой аудитории.
3. Популяризировать созданный ресурс через рекламу и распространение информации с использованием официальных сайтов, групп в социальных сетях образовательных учреждений, родительских чатов в мессенджерах.

**Ожидаемые результаты:**

* Наличие дополнительного рабочего инструмента в виде онлайн сервиса для работников сферы образования при планировании образовательной и воспитательной деятельностей, в условиях вынужденного дистанционного обучения по причинам сезонных карантинов и актированных дней.
* Легкий доступ родителей и детей к проверенным и безопасным видеороликам различной тематики, учитывающим возрастные особенности зрителя.
* Возможность использования ресурса специалистами сферы образования, как площадку для публикации собственного оригинального видеопродукта, основанного на личных разработках, что в дальнейшем может быть зачтено в портфолио работника при аттестации.
* В перспективе данный онлайн ресурс также может быть использован для публикаций видеороликов, созданных обучающимися в рамках различного рода проектной деятельности самостоятельно и под руководством педагогов. В виду возросшей популярности видеоблогинга среди молодежи, данный формат может стать дополнительным стимулом в обучении.

**Целевая аудитория:**

* семьи с детьми от 3 до 18 лет всех социальных слоев;
* педагоги и специалисты дошкольных и средних общеобразовательных учреждений;
* педагоги дополнительного образования;
* специалисты социально-педагогических служб;
* взрослое население.

**Содержание проекта.**

Созданный на платформе популярного и бесплатного видеоресурса youtube аккаунт включает более 600 видеороликов по таким тематическим направлениям как:

* художественно-эстетическое;
* спортивно-оздоровительное;
* гражданско-патриотическое;
* образовательное;
* социально-педагогическое;
* психолого-педагогическое.

Основные формы мероприятий, использованных при создании контента для реализации проекта «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ — город Ханты-Мансийск»:

* *мастер-классы*;
* *спортивные зарядки, тренировки;*
* *видеоэкскурсии;*
* *видеоконсультации;*
* *домашние эксперименты;*
* *литературные чтения;*
* *видеообзоры;*
* *развлекательные шоу;*
* *полезные советы.*

**Механизм реализации проекта.**

По продолжительности проект является долгосрочным и включает в себя следующие этапы:

***I этап – подготовительно-организационный (1.05.2020 – 10.05.2020)***

* Создание аккаунта на видео ресурсе youtube.com в сети интернет, дизайн youtube канала;
* Привлечение специалистов из учреждений осуществляющих образовательную деятельность: педагогов, тренеров, актеров, библиотекарей, психологов, логопедов, а также специалистов различных отделов МЧС.
* Разработка мероприятий, написание сценариев, подготовка реквизита, расходных материалов, заставок для видеороликов;

***II этап – содержательно-деятельностный******(11.05.2020 – 31.05.2020)***

* Съемка и монтаж видеороликов, разработка макетов стилистических заставок;
* Планирование расписания публикаций видеороликов и верстка афиш;
* Загрузка видеороликов на канал, систематизация плейлистов;
* Предварительное планирование публикации видеороликов согласно разработанному расписанию;
* Реклама канала и распространение информации о нем через официальные сайты, группы в социальных сетях образовательных учреждений, родительские чаты в мессенджерах.

***IV этап - контрольно-аналитический (от 1.06.2020)***

* Планирование расписания публикаций видеороликов и верстка афиш на следующие месяцы;
* Дальнейшая загрузка видеороликов на канал, систематизация плейлистов;
* Освещение работы youtube канала «Онлайн лето 2020» на информационных ресурсах города;
* Контроль работы канала, учет статистики просмотров видеороликов.

**Материально-техническое обеспечение.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Оборудование** | **Применение** |
| 1. | Современный быстрый компьютер с соответствующим программным обеспечением и доступом к высокоскоростному интернету. | Монтаж видеороликов, верстка мультимедийных макетов, администрирование youtube канала, загрузка, систематизация и публикация видеоконтента. |
| 2. | Видеокамера, либо зеркальный фотоаппарат с функцией записи видео, штатив, петличка с микрофоном. | Съемка видеороликов с качественным изображением и звуком. |
| 3. | Специализированная подсветка. | Используется для дополнительного улучшения качества картинки видеоролика, либо в местах отсутствия хорошего естественного или искусственного освещения. |
| 4. | Прочее оборудование зависит от тематики и направления видеоролика и подбирается индивидуально. | |